## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | Edital - xxx/xx
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Local da Obra: | VARIAS RUAS
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Do Orçamento: | 2019-05-31
Identifique o tipo de obra: | 2 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item e) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 20%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: |  |  |  | 3%
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 4.67%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0.74%
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.67% | G | 0.74%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.74% | R | 0.97%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.97% | DF | 1.21%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.21% | L | 7.3%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.3% | l1 | 3.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65% | l2 | 0.6%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.6% | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 20.65% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 26.6% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | Edital - xxx/xx | Area: | 61176.21
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: | 3607326.1525
Empreendimento: |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO | Custo R$/m2 | 58.9662
Local da Obra: |  | VARIAS RUAS
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Do Orçamento: |  | 2019-05-31
BDI c/ desoneração: |  | 26.6%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| 1 | TAPA BURACO | 10.68% | 385292.8885 | 385292.8885
| 2 | CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM | 86.08% | 3105361.8529 | 3490654.7414
| 3 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO | 3.234% | 116671.4111 | 3607326.1525
| TOTAL : |  | 100% | 3607326.1525 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## Orçamento Geral
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | Edital - xxx/xx | Área: |  | 61176.21
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | 58.9662
Empreendimento: |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Local da Obra: |  | VARIAS RUAS
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Do Orçamento: |  | 2019-05-31
BDI c/ desoneração: |  | 26.6%
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UM | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
1 | Sinapi Abril. 2019 | TAPA BURACO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 385292.8885
| COMP 03 | LIMPEZAS E LAVAGEM DE PISTA, COM SERVIÇOS DE CAPINA, VARREÇÃO, JATO DE AR COMPRIMIDO E LAVAGEM DE PISTO COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 6117.621 | 1.95 | 2.4688 | 15103.1466
| 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 6117.621 | 1.71 | 2.1649 | 13244.2978
| COMP 01 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), TAPA BURACO, COM ESPESSURA DE VARIAVEL MEDIA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 305.8811 | 892.92 | 1130.4798 | 345792.3512
| 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 9176.4315 | 0.96 | 1.2154 | 11153.0929
2 | Sinapi Abril. 2019 | CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 3105361.8529
| COMP 03 | LIMPEZAS E LAVAGEM DE PISTA, COM SERVIÇOS DE CAPINA, VARREÇÃO, JATO DE AR COMPRIMIDO E LAVAGEM DE PISTO COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M2 | 61176.21 | 1.95 | 2.4688 | 151031.4664
| 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 61176.21 | 1.71 | 2.1649 | 132442.9782
| COMP 02 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 2447.0484 | 882.05 | 1116.7179 | 2732662.6651
| 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA DMT 30 KM | M3XKM | 73411.452 | 0.96 | 1.2154 | 89224.7432
3 | Sinapi Abril. 2019 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 116671.4111
| 94273 | FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM, PARA VIAS URBANAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REJUNTAMENTO EM ARGAMASSA, E ATERRO LATERAL DO MEIO FIO AF_06/2016 | M | 2400 | 35.51 | 44.9574 | 107897.6967
| COMP 04 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE, COM DESTINAÇÃO DO ENTULHO | M | 1800 | 3.85 | 4.8743 | 8773.7144
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | 2849280.138
BDI : | [6 empty] | 758046.0145
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 3607326.1525
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | Edital - xxx/xx | Area da Ampli: |  | 61176.21
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | 58.9662
Empreendimento: |  | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Local da Obra: |  | VARIAS RUAS
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Do Orçamento: |  | 2019-05-31
BDI c/ deson.: |  | 26.6%
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| 1 | TAPA BURACO |  | 385292.8885 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
| 2 | CAPA ASFALTICA E= 4,0 CM |  | 3105361.8529 |  | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 19.5% |  |  |  | 100%
| 3 | RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO |  | 116671.4111 |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.64% | 16.79% | 0% | 0% | 0%
| TOTAL: |  |  | 3607326.1525 |  | 600356.1182 | 600356.1182 | 600356.1182 | 600356.1182 | 600356.1182 | 605545.5613 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | 600356.1182 | 1200712.2365 | 1801068.3547 | 2401424.473 | 3001780.5912 | 3607326.1525 | 3607326.1525 | 3607326.1525 | 3607326.1525
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura

## Comp (hidden)
COMP 01 |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), TAPA BURACO, COM ESPESSURA DE VARIAVEL MEDIA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | M³
ITEM . | SINAPI ABRIL 2019 | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.1 | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA E, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 322,50 | 823.923
1.2 | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.036 | 227,25 | 8.181
1.3 | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8834 | 16,03 | 30.1909
1.4 | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0899 | 163,26 | 14.6771
1.5 | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0805 | 130,56 | 10.5101
1.7 | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0419 | 129,85 | 5.4407
TOTAL | [5 empty] | 892.92
COMP 02 |  | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  |  |  | M³
ITEM . | SINAPI ABRIL 2019 | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.1 | 1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA E, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2.5548 | 322,50 | 823.923
1.2 | 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.058 | 227,25 | 13.1805
1.5 | 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4126 | 16,03 | 22.644
1.7.2 | 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0951 | 130,56 | 12.4163
| 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0.0427 | 81,07 | 3.4617
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0495 | 129,85 | 6.4276
TOTAL | [5 empty] | 882.05
COMP 03 |  | LIMPEZAS E LAVAGEM DE PISTA, COM SERVIÇOS DE CAPINA, VARREÇÃO, JATO DE AR COMPRIMIDO E LAVAGEM DE PISTO COM JATO DE ALTA PRESSÃO |  |  |  | M²
ITEM . | SINAPI ABRIL 2019 | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06559 | 16.8 | 1.1019
| 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0.015 | 1.25 | 0.01875
| 96013 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.008 | 103,39 | 0.82712
TOTAL | [5 empty] | 1.95
COMP 04 |  | DEMOLIÇÃO/RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE, COM DESTINAÇÃO DO ENTULHO |  |  |  | M
ITEM . | SINAPI ABRIL 2019 | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 16.8 | 1.344
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02356 | 96,51 | 2.2738
| 72899 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM | M3 | 0.045 | 5,17 | 0.23265
TOTAL | [5 empty] | 3.85

## Relação de Ruas
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA DE RELAÇÃO DE RUAS E ÁREAS
Edital : | Edital - xxx/xx | Área: |  | 61176.21
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | 58.9662
Empreendimento: | RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
Local da Obra: | VARIAS RUAS
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Do Orçamento: | 2019-05-31
BDI c/ desoneração: | 26.6%
ESTIMATIVA DE CONSUMO POR TRECHO
ITEM . | DESCRIÇÃO DO TRECHO | ÁREA (M²) | VOLUME TAPA BURACO (M³) | VOLUME CAPA (M³)
1 | RUA CASTRO ALVES (TRECHO: Entre as Ruas: Nereu Ramos e Rua Marcos Pedroso Couto ) | 1930.08 | 9.6504 | 77.2032
2 | RUA PAULO ANTONIO DE GODOY (TRECHO: Entre as Ruas: Castro Alves e atanásio Píres ) | 1447.76 | 7.2388 | 57.9104
3 | RUA ATANÁSIO PIRES (TRECHO: Entre as Ruas: Nereu Ramos e Rua Marcos Pedroso Couto ) | 1566.58 | 7.8329 | 62.6632
4 | RUA DO COMÉRCIO (TRECHO: Entre as Ruas:Pres. Whashignton Luiz e Pedro Alvares Cabral ) | 4029.28 | 20.1464 | 161.1712
5 | RUA PEDRO ALVARES CABRAL (TRECHO: Entre as Ruas: Rua Padre Anchieta Até Rua Do Comércio ) | 3443.3 | 17.2165 | 137.732
6 | RUA JOÃO XXIII (TRECHO: Entre as Ruas: Av. Mexico ate Rua Paraná ) | 1277.76 | 6.3888 | 51.1104
7 | RUA DOM PEDRO (TRECHO: Entre as Ruas: Castro Alves e Atanasio Pires) | 1734.86 | 8.6743 | 69.3944
8 | RUA DAS CAMÉLIAS (TRECHO: Entre as Ruas: Orquideas e Perimetral Norte) | 2626.64 | 13.1332 | 105.0656
9 | PROL. AVENIDA A SANTA LUZIA (TRECHO: Entre as Ruas: Av. B. Ate Rua Antônio Santini) | 1901.44 | 9.5072 | 76.0576
10 | RUA HILÁRIO MARTINS DALPASQUALE (TRECHO: Entre as Ruas: Rua Prof. Estevão Skorek ate Rua Caracas) | 4653.65 | 23.2682 | 186.146
11 | RUA CAPANEMA (TRECHO: Entre as Ruas: Rua Mato Grosso Até Rua Goias) | 5834.92 | 29.1746 | 233.3968
12 | RUA GOIAS (TRECHO: Entre as Ruas: Rua Mario de Barros e Rua Capanema) | 2603.28 | 13.0164 | 104.1312
13 | RUA PADRE ANCHIETA (TRECHO: Entre as Ruas: Rua Costa e Silva ate João Dalpasquale) | 4922.06 | 24.6103 | 196.8824
14 | RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA (TRECHO: Entre as Ruas: Rua Ipiranga ate Padre Anchieta ) | 1095.62 | 5.4781 | 43.8248
15 | RUA ANTONIO MATUCHAKI (TRECHO: Entre as Ruas: Zeferino Vitto até Julio Nicolodi ) | 917.64 | 4.5882 | 36.7056
16 | RUA JULIO NICOLODI (TRECHO: Entre as Ruas: Antonio Matuchaki Até 1° de Maio) | 2039.12 | 10.1956 | 81.5648
17 | RUA 1º DE MAIO ("D") (TRECHO: Entre as Ruas: Zeferino Vitto Até Julio Nicolodi) | 1890.07 | 9.4504 | 75.6028
18 | RUA LAUDELINO MIOLA TRECHO: Entre as Ruas: Santos Dumont Ate Saída PR- 473 | 4060 | 20.3 | 162.4
19 | RUA MARCOS PEDROSO COUTO TRECHO: Entre as Ruas: Atanasio Pires e Rua Castro Alves | 1463.76 | 7.3188 | 58.5504
20 | RUA IRINEU GUSE CLAUDINO (TRECHO: Entre as Ruas: AV. México e Rua Paraná ) | 1207.76 | 6.0388 | 48.3104
21 | RUA OLÁVO BILAC (TRECHO: Entre as Ruas: AV. México e Rua Paraná ) | 1423.76 | 7.1188 | 56.9504
22 | RUA IBRAIM ANTONIO DIAS - NEGROTI (TRECHO: Entre as Ruas: Vereador A. Antonello e Rua Luiz Guerezzi) | 2290.18 | 11.4509 | 91.6072
23 | RUA MATO GROSSO (TRECHO: Entre as Ruas: Rio Branco Até Rua Mario de Barros) | 4662.81 | 23.3141 | 186.5124
24 | RUA RIO BRANCO (TRECHO: Entre as Ruas: Av. México Até Rua Mator Grosso ) | 2153.88 | 10.7694 | 86.1552
TOTAL M³/T: |  | 61176.21 | 305.8811 | 2447.0484
2752.9295
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsavel Legal:
Carimbo e Assinatura