## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | TP-004/2019
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | ASSOCIAÇÃO APICULTORES - REFORMA
Local da Obra: | PARQUE DE EXPOSIÇÕES - STAND EXTERNO
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | SINAPI 08/2018 DESONERADO
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  |  | Ac | preencher
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos |  | S | preencher
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | G | preencher
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | R | preencher
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | DF | preencher
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | L | preencher
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | preencher | Atenção, observar os intervalos! | l1 | preencher
I1: PIS e COFINS |  |  |  | preencher |  | l2 | preencher
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | preencher |  | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | #VALUE! |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico: | .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
Responsavel Legal: | .
Carimbo e Assinatura: | .

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP-004/2019
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | ASSOCIAÇÃO APICULTORES - REFORMA
Local da Obra: |  | PARQUE DE EXPOSIÇÕES - STAND EXTERNO
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | SINAPI 08/2018 DESONERADO
BDI c/ desoneração: |  | #VALUE!
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO |  | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 2 | PAREDES E COBERTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 3 | PISO E REVESTIMENTOS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 4 | ESQUADRIAS / ACESSORIOS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| 7 | PINTURA/ACABAMENTOS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL : |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
|  |  | Responsavel Legal: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura | .

## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP-004/2019 | Área m²: |  | 114.81
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Empreendimento: |  | ASSOCIAÇÃO APICULTORES - REFORMA
Local da Obra: |  | PARQUE DE EXPOSIÇÕES - STAND EXTERNO
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | SINAPI 08/2018 DESONERADO
BDI c/ desoneração: |  | #VALUE!
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UM | VALOR UNIT. R$ | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 |  | 2.25 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 97655 | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 |  | 40.94 | #VALUE! | #VALUE!
1.3 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M2 |  | 114.81 | #VALUE! | #VALUE!
2 |  | PAREDES E COBERTURA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
2.1 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 |  | 114.81 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 |  | 114.81 | #VALUE! | #VALUE!
2.3 | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 |  | 40.94 | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 |  | 40.94 | #VALUE! | #VALUE!
2.5 | 87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA | M2 |  | 35.235 | #VALUE! | #VALUE!
2.6 | 92741 | CONCRETAGEM DE VIGAS COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 |  | 0.261 | #VALUE! | #VALUE!
3 |  | PISO E REVESTIMENTOS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
3.1 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | M2 |  | 114.81 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 87795 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM | M2 |  | 35.235 | #VALUE! | #VALUE!
4 |  | ESQUADRIAS / ACESSORIOS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
4.1 | 73933/1 | CONJUNTO PORTA DE FERRO, DE ABRIR, 80 X 210CM E PORTA COM TELA CONTRA INSETOS | M2 |  | 5.67 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | 36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN |  | 2 | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 |  | 0.36 | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UN |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UN |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
4.6 | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
5 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
5.1 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 2 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 5 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL, RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | UN |  | 2 | #VALUE! | #VALUE!
6 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
6.1 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 7 | #VALUE! | #VALUE!
6.2 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | 40 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | 30 | #VALUE! | #VALUE!
6.4 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  | 20 | #VALUE! | #VALUE!
6.5 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 5 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  | 4 | #VALUE! | #VALUE!
7 |  | PINTURA/ACABAMENTOS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
7.1 | 88417 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA | M2 |  | 183.33 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 85172 | ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE PORTÕES | M |  | 43.6 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 10422 | BARREIRA SANITARIA (LAVA BOTAS) | UN |  | 1 | #VALUE! | #VALUE!
7.4 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 |  | 114.81 | #VALUE! | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | #VALUE!
BDI : | [6 empty] | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
|  |  | Responsavel Legal: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura | .

## CRONO MORADIAS 08-08-07 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| #REF! |  | ÁREA TOTAL 1008,00 m2
Cliente: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOIS VIZINHOS -PR
| Serviços | Total do Ítem |  | 1º Mes |  | 2º Mes |  | 3º Mes |  | 4º Mes |  | 5º Mes |  | 6º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Serviços | Total do Ítem |  | 7º Mes |  | 8º Mes |  | 9º Mes |  | 10º Mes |  | 11º Mes |  | 12º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP-004/2019 | Area: |  | 114.81
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Valor Tot. c/ BDI: |  | #VALUE!
Empreendimento: |  | ASSOCIAÇÃO APICULTORES - REFORMA | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Local da Obra: |  | PARQUE DE EXPOSIÇÕES - STAND EXTERNO
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | SINAPI 08/2018 DESONERADO
BDI c/ deson.: |  | #VALUE!
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | % TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #VALUE! |  | 100% |  |  | 100%
| 2 | PAREDES E COBERTURA |  | #VALUE! |  | 20% | 80% |  | 100%
| 3 | PISO E REVESTIMENTOS |  | #VALUE! |  | 50% | 50% |  | 100%
| 4 | ESQUADRIAS / ACESSORIOS |  | #VALUE! |  |  |  | 100% | 100%
| 5 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | #VALUE! |  | 10% | 20% | 70% | 100%
| 6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | #VALUE! |  | 20% | 20% | 60% | 100%
| 7 | PINTURA/ACABAMENTOS |  | #VALUE! |  | 20% | 20% | 60% | 100%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL: |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | Responsável Técnico: | .
[5 empty] | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
[5 empty] | Responsavel Legal: | .
[5 empty] | Carimbo e Assinatura | .