## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | TP-xxx
N° Contrato de Repasse: | 09032022-018152
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA, EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Local da Obra: | Estrada São Pedro dos Poloneses – Comunidade Rural Nossa Senhora Das Graças
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: | 2024-01-29
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | 6 | x | COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 - Código Tributário,Tabela II, edificação tipo 15, estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 20%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: |  |  |  | 3%
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 4.6%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0.74%
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 4.6% | G | 0.74%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.74% | R | 0.97%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.97% | DF | 1.21%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 1.21% | L | 7.71%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 7.71% | l1 | 3.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65% | l2 | 0.6%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.6% | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 21.04% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 27% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Declaro que a alternativa adotada é COM Desoneração
e que esta é a mais adequada para a Administração Pública.
Responsável Técnico: | .
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
Responsável Legal: | .
Carimbo e Assinatura | .

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | TP-xxx | Área Total: |  | 240
N° Contrato de Repasse: |  |  | Valor Tot. c/ BDI: |  | 158611.82
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | 660.8826
Empreendimento: |  | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA, EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Local da Obra: |  | Estrada São Pedro dos Poloneses – Comunidade Rural Nossa Senhora Das Graças
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO |  | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.5004% |  | 793.75 | 793.75
| 2 | PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS | 99.5% |  | 157818.07 | 157818.07
| TOTAL : |  | 100% |  | 158611.82
|  |  | Responsável Técnico: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
|  |  | Responsavel Legal: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura | .

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | TP-xxx | Área Total: |  | 240 |  | m²
N° Contrato de Repasse: |  |  | Custo R$/m2 |  | 660.8826
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA, EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Local da Obra: |  | Estrada São Pedro dos Poloneses – Comunidade Rural Nossa Senhora Das Graças
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 2024-01-29
BDI c/ desoneração serv.: |  | 27%
ITEM | REF. | DESCRIÇÃO | UN. | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
SALAS DE AULA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 793.75
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,25* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 250 | 2.5 | 317.5 | 793.75
2 |  | PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 157818.07
PISOS
2.1 | 40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 170,12 | 46.76 | 216.05 | 10102.5
2.2 | 87758 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 102,75 | 37.46 | 130.49 | 4888.16
2.3 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 53,15 | 32.056 | 67.5 | 2163.78
2.4 | 87246 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 68,65 | 5.4 | 87.19 | 470.83
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
2.5 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 855,40 | 2.32 | 1086.36 | 2520.36
2.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10,38 | 103.78 | 13.18 | 1367.82
2.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,84 | 22.7 | 17.58 | 399.07
2.8 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 150,54 | 21.6 | 191.19 | 4129.7
2.9 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 874,85 | 3.71 | 1111.06 | 4122.03
2.10 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10,38 | 52.66 | 13.18 | 694.06
2.11 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 13,84 | 13.15 | 17.58 | 231.18
2.12 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 111,21 | 15.37 | 141.24 | 2170.86
2.13 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 8,68 | 264.61 | 11.02 | 2916
2.14 | 96116 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 76,96 | 43.7 | 97.74 | 4271.24
2.15 | 36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | 5,73 | 86.74 | 7.28 | 631.47
HIDRAULICO
2.16 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 600,06 | 2 | 762.08 | 1524.16
2.17 | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 796,70 | 1 | 1011.81 | 1011.81
2.18 | 93442 | BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL , ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1.321,22 | 1 | 1677.95 | 1677.95
2.19 | 102605 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 300,74 | 1 | 381.94 | 381.94
2.20 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 7.28 | 25 | 9.25 | 231.25
2.21 | 89440 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12,77 | 2 | 16.22 | 32.44
2.22 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 9,25 | 11 | 11.75 | 129.25
2.23 | 39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 3.328,47 | 1 | 4227.16 | 4227.16
2.24 | 98063 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 3.390,50 | 1 | 4305.94 | 4305.94
2.25 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 39,77 | 16.68 | 50.51 | 842.51
2.26 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 28,57 | 8.68 | 36.28 | 314.91
2.27 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 303,17 | 8 | 385.03 | 3080.24
2.28 | 40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | 35,33 | 40 | 44.87 | 1794.8
2.29 | 104674 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023 | UN | 232,23 | 2 | 294.93 | 589.86
2.30 | 11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | 16,47 | 1 | 20.92 | 20.92
2.31 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 344,30 | 6 | 437.26 | 2623.56
ALVENARIA
2.31 | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 87.82 | 76.82 | 111.53 | 8567.73
2.32 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4.58 | 153.65 | 5.82 | 894.24
2.33 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | M2 | 71,90 | 153.65 | 91.31 | 14029.78
2.34 | 87275 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 89,91 |  | 114.19 | 0
2.35 | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 56,67 | 32.58 | 71.97 | 2344.78
ELÉTRICO
2.35 | 97610 | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 16,71 | 43 | 21.22 | 912.46
2.36 | 12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | 12,76 | 5 | 16.21 | 81.05
2.37 | 12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | 14,35 | 12 | 18.22 | 218.64
2.38 | 12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 441,63 | 1 | 560.87 | 560.87
2.39 | 93673 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 102,70 | 1 | 130.43 | 130.43
2.40 | 93671 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 84,78 | 10 | 107.67 | 1076.7
2.41 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6,68 | 198 | 8.48 | 1679.04
2.42 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4,34 | 95 | 5.51 | 523.45
2.43 | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 29,39 | 48 | 37.33 | 1791.84
2.44 | 393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 3,20 | 48 | 4.06 | 194.88
2.45 | 1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 5,45 | 10 | 6.92 | 69.2
2.46 | 39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4,66 | 5 | 5.92 | 29.6
PINTURA
2.46 | 88495 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 12,97 | 76.82 | 16.47 | 1265.23
2.47 | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 24,45 | 153.65 | 31.05 | 4770.83
2.48 | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 12,60 | 153.65 | 16 | 2458.4
ESQUADRILHAS
2.48 | 37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1.120,18 | 27 | 1422.63 | 38411.01
2.49 | 102179 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS | M2 | 387,30 | 18 | 491.87 | 8853.66
2.50 | 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | 969,53 | 2 | 1231.3 | 2462.6
2.51 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 969,36 | 2 | 1231.09 | 2462.18
2.52 | 102220 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16,84 | 7.56 | 21.39 | 161.71
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | 124891.1969
BDI : | [6 empty] | 33720.6231
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 158611.82
| Responsável Técnico: | . |  |  | Responsavel Legal: | .
| Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | . |  |  | Carimbo e Assinatura | .

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | TP-xxx | Área Total: |  | 240
N° Contrato de Repasse: |  |  | Valor Tot. c/ BDI: |  | 158611.82
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | 660.8826
Empreendimento: |  | EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALVENARIA, EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSSANITARIO EM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Local da Obra: |  | Estrada São Pedro dos Poloneses – Comunidade Rural Nossa Senhora Das Graças
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | 2024-01-29
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 793.75 |  | 100% | [8 empty] | 100%
| 2 | PISOS, ESTRUTURAS, FECHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS |  | 157818.07 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
0%
0%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | 25.38% | 24.87% | 24.87% | 24.87% | 0% | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL: |  |  | 158611.82 |  | 40248.2675 | 39454.5175 | 39454.5175 | 39454.5175 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | 40248.2675 | 79702.785 | 119157.3025 | 158611.82 | 158611.82 | 158611.82 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | Responsável Técnico: | .
[5 empty] | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
[5 empty] | Responsavel Legal: | .
[5 empty] | Carimbo e Assinatura | .