## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Município: | DOIS VIZINHOS - PR
| Projeto: | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (CORREGO PINZZON)
| Local: | ENTRE AS RUAS CASTRO ALVES E GUILHERME GUZZO
Serviços |  | Total do Ítem |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
ÍTENS |  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 22962.9425 | 35.48% | 22962.9425 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0 | 0%
2. | TERRAPLANAGEM | 9603.75 | 14.84% | 9603.75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
3. | DRENAGEM | 32155.5785 | 49.68% | 8038.8946 | 25% | 8038.8946 | 25% | 8038.8946 | 25% | 8038.8946 | 25% | 0 | 0%
PARCELAMENTO
Totais R($) |  | 64722.271 | 100% | 40605.5871 | 62.74% | 8038.8946 | 12.42% | 8038.8946 | 12.42% | 8038.8946 | 12.42% | 0 | 0%
Totais Acumulados R($) |  | - | - | 40605.5871 | 62.74% | 48644.4817 | 75.16% | 56683.3764 | 87.58% | 64722.271 | 100% | 64722.271 | 100%

## ESCADARIA
PLANILHA DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
Município: | DOIS VIZINHOS - PR
Projeto: | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS (CORREGO PINZZON)
Local: | ENTRE AS RUAS CASTRO ALVES E GUILHERME GUZZO |  |  |  | BDI = 25%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT | PREÇO (R$)
|  |  | (a) | unitário (b) | parcial (c = a . b) | subtotal
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22962.9425
85392 | REMOCAO TUBULACAO DN 700 A 1200MM INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE DOS TUBOS RETIRADOS | M | 38 | 70 | 2660
73883/2 | EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2 INCLUSIVE LONA DE PROTEÇÃO | M3 | 38 | 92.65 | 3520.7
83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES E VALAS, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 142.5 | 11.325 | 1613.8125
4746 | MATERIAL DE JAZIDA (AO NATURAL) PARA ENCHIMENTO, COM TRANSPORTE DMT 20 KM (PEDREGULHO OU PICARRA) | M3 | 300 | 35.375 | 10612.5
74032/1 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR ( LIMPEZA DO LEITO DO RIO) | CHP | 22 | 207.0875 | 4555.93
2 | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 9603.75
83336 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES E VALAS, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 300 | 11.325 | 3397.5
73964/5 | REATERRO DE SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO | M3 | 300 | 10.8875 | 3266.25
74154/1 | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PÁ CARREGADEIRA E CACAMBA 5M3, DMT 5 A 20KM | M3 | 300 | 9.8 | 2940
0
0
0
2 | DRENAGEM |  |  |  |  | 32155.5785
7753 | TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 1000MM PARA ÁGUAS PLUVIAIS | M | 50 | 249.95 | 12497.5
73721 | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA | M | 50 | 119.275 | 5963.75
73964/6 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MEC. | M3 | 50 | 35.2 | 1760
0
73346 | CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO PARA DISSIPADOR DE ENERGIA | M3 | 5.5 | 1768.15 | 9724.825
0
73998/4 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA) 5,76M² POR UNIDADE | M2 | 5.76 | 89.4875 | 515.448
73675 | PISO DE CONCRETO ACABAMENTO RÚSTICO ESPESSURA 7CM COM JUNTAS EM MADEIRA 0,48M² POR UNIDADE | M2 | 0.48 | 69.6 | 33.408
0
73406 | CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO( Chumbamento e Acabamento das Bocas de Lobo). 0,1m3 por unidades | M3 | 0.1 | 449.225 | 44.9225
28 | ACO CA-50, 2", VERGALHAO (32 kg por unidade) | KG | 32 | 5.525 | 176.8
73347 | CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM, SOLDA E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM, AÇO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 2" | KG | 32 | 5.15 | 164.8
73856/4 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UN | 1 | 1274.125 | 1274.125
0
|  |  |  | PREÇO GLOBAL |  | 64722.271