## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| Município: | DOIS VIZINHOS - PR
| Projeto: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA
| Local: | PRIMETRO URBANO
Serviços |  | Total do Ítem |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ÍTENS |  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1. | Sinalização Vertical cruzamento normal | 8962.4 | 79.27% | 1493.6736 | 16.67% | 1493.6736 | 16.67% | 1493.6736 | 16.67% | 1493.6736 | 16.67% | 1493.6736 | 16.67% | 1493.6736 | 16.67%
2. | Sinalização Vertical cruzamento em " T " | 2344.26 | 20.73% | 390.6944 | 16.67% | 390.6944 | 16.67% | 390.6944 | 16.67% | 390.6944 | 16.67% | 390.6944 | 16.67% | 390.6944 | 16.67%
PARCELAMENTO
Totais R($) |  | 11306.66 | 100% | 1884.368 | 16.67% | 1884.368 | 16.67% | 1884.368 | 16.67% | 1884.368 | 16.67% | 1884.368 | 16.67% | 1884.368 | 16.67%
Totais Acumulados R($) |  | - | - | 1884.368 | 16.67% | 3768.7359 | 33.33% | 5653.1039 | 50% | 7537.4718 | 66.66% | 9421.8398 | 83.33% | 11306.2077 | 100%

## planilha de serviços
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
Município: | DOIS VIZINHOS - PR
Projeto: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIARIA
Local: | PRIMETRO URBANO |  |  |  | BDI=12,00%
Item | Descrição dos Materiais | Unid | Qtde | R$ Unit. | R$ Total
1.0 | Sinalização Vertical cruzamento normal
1.1 | Fornecimento, fabricação e instalção de placa de sinalização 4 vistas : 4 placa circular R=60cm em chapa numero 18 adesivada com pelicula refletiva 3M impressão digital, fundo pintado de preto fosco, suporte interno para placa, parafusamento incluindo tubo de sustentação de 3" e base com travamento antigiro. | UNID | 8 | 920.3 | 7362.4
1.2 | Placa Educativa confeccionada em lona tamanho 60x70 cm com gabarito e pés de madeira | UNID | 4 | 400 | 1600
2.0 | Sinalização Vertical cruzamento em " T "
1.1 | Fornecimento, fabricação e instalção de placa de sinalização 3 vistas : 3 placa circular R=60cm em chapa numero 18 adesivada com pelicula refletiva 3M impressão digital, fundo pintado de preto fosco, suporte interno para placa, parafusamento incluindo tubo de sustentação de 3" e base com travamento antigiro. | UNID | 2 | 572.13 | 1144.26
1.2 | Placa Educativa confeccionada em lona tamanho 60x70 cm com gabarito e pés de madeira | UNID | 3 | 400 | 1200
|  | Total |  |  | 11306.66