## ORÇAMENTO
Planilha Orçamentária
Proponete: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR | [5 empty] | Município de Dois Vizinhos Estado do Paraná
Obra/Projeto: PROJETO - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local / Implantação: ESTRADA COMUNIDADE LINHA CONRADO
Proposta nº: 21000.018886/2024-11
Convênio nº: 955850/2024
Data ref.: SINAPI - FEVEREIRO 2024/ SICRO - JANEIRO 2024 |  |  |  | BDI%: | 21.48%
Item | CÓDIGO | BANCO DE DADOS | Descrição | Unid. | Quant. | Custo unitário (R$) | Preço unitário com BDI (R$) | Preço total com BDI (R$) | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 21519.78 | 0.9125%
1.1 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira | m² | 6 | 316.95 | 385.03 | 2310.18 | 0.09796%
1.2 | COMPOSIÇÃO | 02 | Mobilização de equipamentos | und | 1 | 7906.49 | 9604.8 | 9604.8 | 0.4073%
1.3 | COMPOSIÇÃO | 02 | Desmobilização de equipamentos | und | 1 | 7906.49 | 9604.8 | 9604.8 | 0.4073%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 59056.77 | 2.504%
2.1 | COMPOSIÇÃO | 01 | Administração Local da Obra | und | 1 | 48614.4 | 59056.77 | 59056.77 | 2.504%
0
TRECHO 01 - 2,70 KM - RECAPEAMENTO - ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO (Trecho: Entre Comunidade São Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado )
3 |  |  | RECUPERAÇÃO DE BASE |  |  |  |  | 275497.74 | 11.68%
3.1 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 1440 | 24.53 | 29.8 | 42912 | 1.82%
3.2 | SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2808 | 3.02 | 3.67 | 10305.36 | 0.437%
3.3 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 100% PN . AF_11/2019 | M2 | 1440 | 2.79 | 3.39 | 4881.6 | 0.207%
3.4 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 288 | 111.46 | 135.4 | 38995.2 | 1.654%
3.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10368 | 0.97 | 1.18 | 12234.24 | 0.5188%
3.6 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 216 | 122.2 | 148.45 | 32065.2 | 1.36%
3.7 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7776 | 0.97 | 1.18 | 9175.68 | 0.3891%
3.8 | SICRO DNIT | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO | M2 | 1440 | 0.38 | 0.46 | 662.4 | 0.02809%
3.9 | DER-PR | 170300 | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 1.73 | 5894.81 | 7161.02 | 12388.56 | 0.5253%
3.10 | SICRO DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 1440 | 0.28 | 0.34 | 489.6 | 0.02076%
3.11 | DER-PR | 173040 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 1.15 | 3748.59 | 4553.79 | 5236.86 | 0.2221%
3.12 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 57.6 | 1482.07 | 1800.42 | 103704.19 | 4.397%
3.13 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2073.6 | 0.97 | 1.18 | 2446.85 | 0.1038%
4 |  |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO |  |  |  |  | 1088491.93 | 46.16%
4.1 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA E LAVANGEM DE SUPERFÍCIE (PISTA) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 13500 | 2.41 | 2.93 | 39555 | 1.677%
4.2 | SICRO DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 13500 | 0.28 | 0.34 | 4590 | 0.1946%
4.3 | DER-PR | 173040 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 10.8 | 3748.59 | 4553.79 | 49180.93 | 2.085%
4.4 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 540 | 1482.07 | 1800.42 | 972226.8 | 41.23%
4.5 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19440 | 0.97 | 1.18 | 22939.2 | 0.9727%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 63329.37 | 2.685%
5.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 8070 | 5.97 | 7.25 | 58507.5 | 2.481%
5.2 | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 21 | 103.09 | 125.23 | 2629.83 | 0.1115%
5.3 | SICRO DNIT | 5213416 | PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADA COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+I SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 4.5 | 400.99 | 487.12 | 2192.04 | 0.09295%
TRECHO 02 - 1,55 KM - IMPLANTAÇÃO - ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO (Entre a comunidade Linha Conrado e Comunidade Linha dos Alemães )
6 |  |  | TERRAPLENAGEM E CORREÇÃO DE SUBLEITO |  |  |  |  | 173073 | 7.339%
6.1 | SINAPI | 102315 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA (0,8 M3), EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1860 | 8.29 | 10.07 | 18730.2 | 0.7942%
6.2 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 9300 | 2.69 | 3.27 | 30411 | 1.29%
6.3 | SINAPI | 102283 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA (0,8 M3), EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 432 | 13.36 | 16.23 | 7011.36 | 0.2973%
6.4 | SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2160 | 2.69 | 3.27 | 7063.2 | 0.2995%
6.5 | DER-PR | 516200 | PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO S/ BRITAGEM | M3 | 432 | 114.29 | 138.84 | 59978.88 | 2.543%
6.6 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15552 | 0.97 | 1.18 | 18351.36 | 0.7782%
6.7 | SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 100% PN . AF_11/2019 | M2 | 9300 | 2.79 | 3.39 | 31527 | 1.337%
7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFATICA |  |  |  |  | 1147582.96 | 48.66%
7.1 | SINAPI | 96400 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1395 | 111.46 | 135.4 | 188883 | 8.009%
7.2 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 50220 | 0.97 | 1.18 | 59259.6 | 2.513%
7.3 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 1116 | 122.2 | 148.45 | 165670.2 | 7.025%
7.4 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 40176 | 0.97 | 1.18 | 47407.68 | 2.01%
7.5 | SICRO DNIT | 4011351 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO | M2 | 9300 | 0.38 | 0.46 | 4278 | 0.1814%
7.6 | DER-PR | 170300 | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | T | 11.16 | 5894.81 | 7161.02 | 79916.98 | 3.389%
7.7 | SICRO DNIT | 4011353 | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 7750 | 0.28 | 0.34 | 2635 | 0.1117%
7.8 | DER-PR | 173040 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | T | 6.2 | 3748.59 | 4553.79 | 28233.5 | 1.197%
7.9 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 310 | 1482.07 | 1800.42 | 558130.2 | 23.67%
7.10 | SINAPI | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 11160 | 0.97 | 1.18 | 13168.8 | 0.5584%
8 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 36331.45 | 1.541%
8.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 4638 | 5.97 | 7.25 | 33625.5 | 1.426%
8.2 | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | UN | 12 | 103.09 | 125.23 | 1502.76 | 0.06372%
8.3 | SICRO DNIT | 5213416 | PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADA COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+I SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | M2 | 2.47 | 400.99 | 487.12 | 1203.19 | 0.05102%
VALOR TOTAL DA OBRA = | [7 empty] | 2358316.6
BDI = | [6 empty] | 21.48% | 506566.41
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI = | [7 empty] | 2864883

## MEMÓRIA DE CALCULO
MEMORIAL DE CÁLCULO
Proponete: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR | [5 empty] | Município de Dois Vizinhos Estado do Paraná
Obra/Projeto: PROJETO - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local / Implantação: ESTRADA COMUNIDADE LINHA CONRADO
Proposta nº: 21000.018886/2024-11
Convênio nº: 955850/2024
Data ref.: SINAPI - FEVEREIRO 2024/ SICRO - JANEIRO 2024
Item | Descrição | Extensão | Largura | Espessura | Qtd. | Unid. | Memória de Cálculo
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira | 2 | 3 |  | 6 | m² | Área da placa = Altura (2m) x Largura (3m)
1.2 | Mobilização de equipamentos | - | - |  | 1 | und | A distância adotada é referente a capital mais próxima (156,1 km)
1.3 | Desmobilização de equipamentos | - | - |  | 1 | und | A distância adotada é referente a capital mais próxima (156,1 km)
TRECHO 01 - 2,70 KM - RECAPEAMENTO - ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO (Trecho: Entre Comunidade São Pedro dos Poloneses e Comunidade Linha Conrado )
3 | TERRAPLENAGEM | Extensão | Largura | Espessura | Qtd. | Unid.
3.1 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 40 | 6 | 0.39 | 240 | m² | Área de Demolição (M²) = Comprimento ( m) x Largura ( m)
|  | 30 | 6 | 0.39 | 180 | m² | 1440 m² de demolição
|  | 80 | 2 | 0.39 | 160 | m²
|  | 40 | 3 | 0.39 | 120 | m²
|  | 20 | 6 | 0.39 | 120 | m²
|  | 40 | 3 | 0.39 | 120 | m² | Volume de Demolição (m³) = Area de Demolição (m²) x Espessura da Demolição (m)
|  | 100 | 2 | 0.39 | 200 | m² | 561,60 m³ de material Demolido
|  | 50 | 6 | 0.39 | 300 | m²
|  | Volume | KM |  | Qtd. | Unid.
3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 561.6 | 5 |  | 2808 | M3XKM | m3xKM = Volume de demolição (561,60m³) x DMT Descate de material (5,0km)
|  | Area Item 3.1 (m²) |  |  | Qtd. | Unid.
3.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 100% PN . AF_11/2019 | 1440 |  |  | 1440 | m² | Este serviço será executado na area de demolição do item 3.1
|  | Area Item 3.1 (m²) |  | Espessura | Qtd. | Unid.
3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1440 |  | 0.2 | 288 | m3 | Volume de Macadame seco (m³)= Area de Demolição item 3.1 (m²)xEspesura da Camada de 0,20 (m)
|  | Volume | KM |  | Qtd. | Unid.
3.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 288 | 36 |  | 10368 | M3XKM | m3xKM = Volume de sub base item 3.4 x x DMT transporte de material petreo (36,0km)
|  | Area Item 3.1 (m²) |  | Espessura | Qtd. | Unid.
3.6 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1440 |  | 0.15 | 216 | m3 | Volume de brita graduada (m³)= Area de Demolição item 3.1 (m²)xEspesura da Camada de 0,150 (m)
|  | Volume | KM |  | Qtd. | Unid.
3.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 216 | 36 |  | 7776 | M3XKM | m3xKM = Volume de sub base item 3.4 x x DMT transporte de material petreo (36,0km)
|  | Area Item 3.1 (m²) |  |  | Qtd. | Unid.
3.8 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO | 1440 |  |  | 1440 | m² | Este serviço será executado na area de demolição do item 3.1
|  | Area Item 3.1 (m²) |  | Taxa de Aplicação (t/m²) | Qtd. | Unid.
3.9 | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 1440 |  | 0.0012 | 1.73 | t | Area de imprimação item 3.1 x Taxa de aplicação do ligante CM-30 de 0,0012 ton/m²
|  | Area Item 3.1 (m²) |  |  | Qtd. | Unid.
3.10 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 1440 |  |  | 1440 | m² | Este serviço será executado na area de demolição do item 3.1
|  | Area Item 3.1 (m²) |  | Taxa de Aplicação (t/m²) | Qtd. | Unid.
3.11 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | 1440 |  | 0.0008 | 1.15 | t | Area de Pintura de Ligação item 3.1 x Taxa de aplicação do ligante RR-1C de 0,0008 ton/m² de pintura condiderando dilução 1:1
|  | Area Item 3.1 (m²) |  | Espessura (m) | Qtd. | Unid.
3.12 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1440 |  | 0.04 | 57.6 | m³ | Valume de CBUQ (m³) Area do Item 3.1 (m²) x Espessura da Camada (m)
|  | Volume | KM |  | Qtd. | Unid.
3.13 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 57.6 | 36 |  | 2073.6 | M3XKM | m3xKM = Volume de CBUQ item 3.12 x DMT transporte de material petreo/ Asfaltico (36,0km)
4 | REVESTIMENTO PRIMÁRIO | Extensão | Largura | Espessura | Qtd. | Unid.
4.1 | LIMPEZA E LAVANGEM DE SUPERFÍCIE (PISTA) COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 2700 | 5 | - | 13500 | m² | Área = Extensão (m) x Largura (m)
|  | Extensão | Largura | Espessura | Qtd. | Unid.
4.2 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 2700 | 5 | - | 13500 | m² | Area (m²)= Extensao (m) x Largura(m)
|  | Extensão | Largura | Taxa de Aplicação (t/m²) | Qtd. | Unid.
4.3 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | 2700 | 5 | 0.0008 | 10.8 | t | Ton = Extensao (m)xLargura (m) x 0,0008 ton/m² de pintura condiderando dilução 1:1
|  | Extensão | Largura | Espessura(m) | Qtd. | Unid.
4.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 2700 | 5 | 0.04 | 540 | M³ | Volume de CBUQ (m³) =Extensao (m)xLargura (m) x Espessura (m)
|  | Volume | KM |  | Qtd. | Unid.
4.5 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 540 | 36 |  | 19440 | M3XKM | m3xKM = Volume de CBUQ item 4.4 x DMT transporte de material petreo/Asfaltico (36,0km)
5 | SINALIZAÇÃO | Ext(m) | Quant (unt) | Desconto (m)
5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 2700 | 3 | 30 | 8070 | M | Extensao de Faixa de pintura (m) = Extensao do trecho x quanidade de faixas - desconto da extensao de faixas tracejadas
5.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 |  | 0 |  | 21 | UN | Refere-se ao numero de placas a serem itenaladas pelo item 5.3 verifica-se
|  | TIPO PLACA | Area da placa (m²) | Quant placa | Area de placa
5.3 | PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADA COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+I SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | R-1 | 0.3018 | 2 | 0.6 | M2 | Are de placa (m²) = Area individual da placa x pela quantidade individual da placa
|  | R-19 | 0.1963 | 12 | 2.36 | M2
|  | R-2 | 0.2436 | 3 | 0.73 | M2
|  | A-32a | 0.2024 | 4 | 0.81 | M2
|  | Totais |  | 21 | 4.5 | M2
TRECHO 02 - 1,55 KM - IMPLANTAÇÃO - ESTRADA COMUNIADE LINHA CONRADO (Entre a comunidade Linha Conrado e Comunidade Linha dos Alemães )
6 | TERRAPLENAGEM | Extensao (m) | Largura (m) | Espessura(m) | Quant | Unid.
6.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA (0,8 M3), EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 1550 | 6 | 0.2 | 1860 | m3 | Volume de Escavação de Restimento Primario (m3) = Extensão (m) x Largura (m) x Espessura(m)
|  | Volume item 6.1 |  | KM | Qtd. | Unid.
6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1860 |  | 5 | 9300 | M3XKM | M3xKM = Volume do Item 6.1 (m³)x DMT descarte do material primario Removido (km)
|  | Extensao (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Qtd. | Unid.
6.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PROF. ATÉ 1,5 M, ESCAVADEIRA (0,8 M3), EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | 20 | 6 | 0.6 | 72 | m3 | Volume de Escavação (m³) = Extensao dos trechos x Largura x Espessura
|  | 60 | 6 | 0.6 | 216 | m3
|  | 40 | 6 | 0.6 | 144 | m3
|  | total |  |  | 432 | m3
|  | Volume item 6.3(m3) |  | KM | Qtd. | Unid.
6.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 432 |  | 5 | 2160 | M3XKM | M3xKM = Volume do Item 6.3 (m³)x DMT descarte do material solo mole Removido (km)
|  | Extensao (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Qtd. | Unid.
6.5 | PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO S/ BRITAGEM | 20 | 6 | 0.6 | 72 | m3 | Volume de preenchimento (m³) = Extensao dos trechos x Largura x Espessura
|  | 60 | 6 | 0.6 | 216 | m3
|  | 40 | 6 | 0.6 | 144 | m3
|  | total |  |  | 432 | m3
|  | Volume item 6.3(m3) |  | KM | Qtd. | Unid.
6.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 432 |  | 36 | 15552 | M3XKM | M3xKM = Volume do Item 6.5 (m³)x DMT de transporte de material pétreo (km)
|  | Extensao (m) | Largura (m) | Espessura(m) | Quant | Unid.
6.7 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO 100% PN . AF_11/2019 | 1550 | 6 | - | 9300 | m² | Area de Regula (m²) = Extensao do trecho (m)x Largura do Trecho (m)
7 | PAVIMENTAÇÃO ASFATICA | Extensao (m) | Largura (m) | Espessura(m) | Quant | Unid.
7.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1550 | 6 | 0.15 | 1395 | M3 | Volume de Sub base (m³) = Extensão (m) x Largura (m) x Espessura (m)
|  | Volume item 7.1(m3) |  | KM | Qtd. | Unid.
7.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1395 |  | 36 | 50220 | M3XKM | M3xKM = Volume do Item 7.1 (m³)x DMT de transporte de material pétreo (km)
|  | Extensao (m) | Largura (m) | Espessura(m) | Quant | Unid.
7.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1550 | 6 | 0.12 | 1116 | M3 | Volume de base (m³) = Extensão (m) x Largura (m) x Espessura (m)
|  | Volume item 7.1(m3) |  | KM | Qtd. | Unid.
7.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 1116 |  | 36 | 40176 | M3XKM | M3xKM = Volume do Item 7.1 (m³)x DMT de transporte de material pétreo (km)
|  | Extensao (m) | Largura (m) |  | Quant | Unid.
7.5 | IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO | 1550 | 6 |  | 9300 | M2 | Area (m²) = Extensao do trecho (m)x Largura do Trecho (m)
|  | Extensao (m) | Largura (m) | Taxa de Aplicação (t/m²) | Qtd. | Unid.
7.6 | FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 | 1550 | 6 | 0.0012 | 11.16 | T | Volume (t) = Extensao (m)xLargura (m) x Taxa de aplicação do ligante de 0,0012 (t/m²)
|  | Extensao (m) | Largura (m) |  | Quant | Unid.
7.7 | PINTURA DE LIGAÇÃO | 1550 | 5 |  | 7750 | M2 | Area (m²) = Extensao do trecho (m)x Largura do Trecho (m)
|  | Extensao (m) | Largura (m) | Taxa de Aplicação (t/m²) | Qtd. | Unid.
7.8 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | 1550 | 5 | 0.0008 | 6.2 | T | Volume (t) = Extensao (m)xLargura (m) x Taxa de aplicação do ligante de 0,0012 (t/m²)
|  | Extensão | Largura | Espessura(m) | Qtd. | Unid.
7.9 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 1550 | 5 | 0.04 | 310 | M3 | Volume de CBUQ (m³) =Extensao (m)xLargura (m) x Espessura (m)
|  | Volume | KM |  | Qtd. | Unid.
7.10 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 310 | 36 |  | 11160 | M3XKM | m3xKM = Volume de CBUQ item 7.9 x DMT transporte de material petreo/Asfaltico (36,0km)
8 | SINALIZAÇÃO | Ext(m) | Quant (unt) | Desconto (m) | Quant | Unid.
8.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 1550 | 3 | 12 | 4638 | M | Extensao de Faixa de pintura (m) = Extensao do trecho x quanidade de faixas - desconto da extensao de faixas tracejadas
8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 |  | 0 |  | 12 | UN | Refere-se ao numero de placas a serem itenaladas pelo item 8.3 verifica-se
|  | TIPO PLACA | Area da placa (m²) | Quant placa | Area de placa
8.3 | PLACA EM AÇO N°16 GALVANIZADA COM PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I+I SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | R-1 | 0.3018 | 0 | 0 | M2 | Are de placa (m²) = Area individual da placa x pela quantidade individual da placa
|  | R-19 | 0.1963 | 7 | 1.37 | M2
|  | R-2 | 0.2436 | 2 | 0.49 | M2
|  | A-32a | 0.2024 | 3 | 0.61 | M2
|  | Totais |  | 12 | 2.47 | M2
Item | Descrição | HORA | DIAS | SEMANA | MES | QNTD. | Observação
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2 | 3 | 4 | 10 | 240 | 1 horas diárias x 3 dias na semana x 4 semanas x 10 meses conf cronograma executivo
2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 4 | 3 | 4 | 10 | 480 | 4 horas diárias x 3 dias na semana x 4 semanas x 10 meses conf cronograma executivo

## DMT-Jazida
Memória de Cálculo da DMT
Proponete: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR |  |  | Município de Dois Vizinhos Estado do Paraná
Obra/Projeto: PROJETO - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local / Implantação: ESTRADA COMUNIDADE LINHA CONRADO
Proposta nº: 21000.018886/2024-11
Convênio nº: 955850/2024
Data ref.: SINAPI - FEVEREIRO 2024/ SICRO - JANEIRO 2024
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL - DMT
CÁLCULO DA DMT - MATERIAS PÉTREOS E ASFALTICOS
JAZIDA UTILIZADA | ENDEREÇO | LOCALIZAÇÃO |  | EXTENSÃO DO TRECHO |  |  | EXTENSÃO TOTAL (km)
Usina - 01 | Endereço: PR 281 - KM 544,5 - Centro, Dois Vizinhos - PR, 85660-000 | -25.782554, -53.105950 |  | 5,0 KM |  |  | 5
Usina - 02 | Endereço: Rod Pr 566, S/n, Km 5,5 Francisco Beltrão - PR, 85609-350 | -26.045384, -52.993640 |  | 52,5 KM |  |  | 52.5
Usina - 03 | Endereço: Rod Pr 783, S/n,Francisco Beltrão - PR, | -26.064681, -53.108065 |  | 52,5 KM |  |  | 52.5
|  |  |  | DMT 01 -----> | 36.67 | KM
|  |  |  | DMT 01 ADOTADO -----> | 36 | KM

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE CUSTO
Proponete: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR | [10 empty] | Município de Dois Vizinhos Estado do Paraná
Obra/Projeto: PROJETO - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local / Implantação: ESTRADA COMUNIDADE LINHA CONRADO
Proposta nº: 21000.018886/2024-11
Convênio nº: 955850/2024
Data ref.: SINAPI - FEVEREIRO 2024/ SICRO - JANEIRO 2024
02 | Mobilização e Desmobilização de equipamentos | [12 empty] | UND
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
ITEM | CÓDIGO | EQUIPAMENTOS TRANSPORTADO |  | REFERÊNCIA | VEÍCULO TRANSPORTADO (DNIT - VOLUME 09) |  | QUANT UND | ORIGEM | Distância (DM) km | Fator K | FATOR DE UTILIZAÇÃO (FU) | VELOCIDADE (V) | CUSTO DO TRANSPORTE (CH) | PREÇO TOTAL (cMob)
1 | SICRO E9110 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ |  | SICRO E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 1 | 60 | 411.52 | 1069.952
2 | SICRO E9524 | Motoniveladora - 93 kW |  | SICRO E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 1 | 60 | 381.9 | 992.94
3 | SICRO E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW |  | SICRO E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 0.5 | 60 | 411.52 | 534.976
4 | SICRO E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW |  | SICRO E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 0.5 | 60 | 411.52 | 534.976
5 | SICRO E9774 | Retroescavadeira de pneus com caçamba de escavação trapezoidal ou triangular com seção de corte de 0,30 a 0,50 m² - 58 Kw |  | SICRO E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 1 | 60 | 381.9 | 992.94
6 | SICROE9758 | Vibroacabadora de asfalto sobre pneus – 82 Kw |  | SICRO E9018 | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 0.5 | 60 | 525.19 | 682.747
7 | SICRO E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW |  | - | Condução por conta própria |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 1 | 60 | 261.99 | 681.174
8 | SICRO E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW |  | - | Condução por conta própria |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 1 | 60 | 324.55 | 843.83
9 | SICRO E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW |  | - | Condução por conta própria |  | 5 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 1 | 60 | 287.71 | 748.046
10 | SICRO E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW |  | SICRO E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 0.33 | 60 | 381.9 | 328.434
11 | SICRO E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW |  | SICRO E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 Kw |  | 1 | MUNICIPIO – CASCAVEL - PR | 156.1 | 1 | 0.5 | 60 | 381.9 | 496.47
CUSTO TOTAL = | [13 empty] | 7906.49
01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QNTD | VALOR UND | VALOT TOTAL
1 | SINAPI 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 240 | 122.82 | 29476.8
2 | SINAPI 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480 | 39.87 | 19137.6
CUSTO TOTAL = | [5 empty] | 48614.4

## BDI
Município de Dois Vizinhos Estado do Paraná
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI - RODOVIAS E FERROVIAS
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6 | 20.97 | 24.23
Escolher os parâmetros abaixo dentro do intervalo dos quartis, no entanto sem extrapolar o intervalo do BDI acima:
DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
Administração Central | 3.8 | 4.01 | 4.67 | 3.8 | OK!
Seguro e Garantia (*) | 0.32 | 0.4 | 0.74 | 0.32 | OK!
Risco | 0.5 | 0.56 | 0.97 | 0.5 | OK!
Despesas Financeiras | 1.02 | 1.11 | 1.21 | 1.02 | OK!
Lucro | 6.64 | 7.3 | 8.69 | 7.3 | OK!
Tributos (soma dos itens abaixo) | 5.15 | 6.65 | 8.65 | 6.65 | OK!
COFINS | 3 | 3 | 3 | 3 | OK!
PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | OK!
ISSQN (**) | 1.5 | 3 | 5 | 3 | OK!
TOTAL |  |  |  | 21.48 | OK!
Obs.: ALTERAR SOMENTE AS CÉLULAS VERDES
Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBS:
(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
Conforme esse Acórdão, o valor final do BDI também deverá obedecer à faixa de variação abaixo, considerando os custos dos serviços SEM DESONERAÇÃO dos encargos sociais:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Desta forma, após o enquadramento do BDI nos critérios abordados acima e sendo utilizado no orçamento os custos dos serviços COM DESONERAÇÃO, deverá ser incluído no item taxa de tributos o percentual de 4,5% referente à contribuição previdenciária e recalculado o BDI.
Reiteramos que, por determinação do TCU, não é admitida a inclusão de IRPJ e CSLL no BDI, bem como Administração local, Instalação de Canteiro/acampamento, Mobilização/ desmobilização e demais itens que possam ser apropriados como custos diretos da obra, devendo ser apresentada a composição destes, com detalhamentos suficientes que justifiquem o valor obtido, não sendo admitido cálculo com estimativas percentuais genéricas.
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO %
| 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
| 9.65 | 11.15 | 13.15 | 11.15
TOTAL BDI COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 27.6334
4) A administração Local deverá ser discriminada na planilha de custos diretos com os percentuais regidos pelo ACÓRDÃO nº 2622/2013 do TCU - Plenário conforme a tabela abaixo para Construção de Rodovias e Ferrovias:
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
DESCRIÇÃO | 1 Quartil | Médio | 3 Quartil
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.98% | 6.99% | 10.68%

## CRONOGRAMA
Planilha de cronograma fisico financeiro
Proponete: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR | [7 empty] | Município de Dois Vizinhos Estado do Paraná
Obra/Projeto: PROJETO - RECAPEAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
Local / Implantação: ESTRADA COMUNIDADE LINHA CONRADO
Proposta nº: 21000.018886/2024-11
Convênio nº: 955850/2024
Data ref.: SINAPI - FEVEREIRO 2024/ SICRO - JANEIRO 2024
Item | Descrição | Valor | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Mês 10 | Acumuado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 21519.78 | 55.3% | [8 empty] | 44.7% | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 59056.77 | 10.08% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.63% | 9.03% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | 11.86% | 100%
TRECHO 01 - 2,70 KM
3 | RECUPERAÇÃO DE BASE | 275497.74 | 100% | [9 empty] | 100%
4 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 1088491.93 |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
5 | SINALIZAÇÃO | 63329.37 | [9 empty] | 100% | 100%
TRECHO 02 - 1,55 KM
6 | TERRAPLENAGEM E CORREÇÃO DE SUBLEITO | 173073 | [5 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
7 | PAVIMENTAÇÃO ASFATICA | 1147582.96 | [5 empty] | 5% | 25% | 25% | 25% | 20% | 100%
8 | SINALIZAÇÃO | 36331.45 | [9 empty] | 100% | 100%
TOTAL : |  | 2864883 | 293351.1008 | 277810.1495 | 277810.1495 | 277810.1495 | 277810.1495 | 235784.9743 | 292901.8135 | 292901.8135 | 292901.8135 | 345800.8866
% DA PARCELA : |  |  | 10.24% | 9.697% | 9.697% | 9.697% | 9.697% | 8.23% | 10.22% | 10.22% | 10.22% | 12.07%
TOTAL ACUMULADO : |  |  | 293351.1008 | 571161.2502 | 848971.3997 | 1126781.5491 | 1404591.6986 | 1640376.6729 | 1933278.4864 | 2226180.2999 | 2519082.1134 | 2864883