## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | xxxxxxxx
N° Contrato de Repasse: | Recursos Próprios
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | Pavimentação Poliédrica
Local da Obra: | COMUNIDADE SÃO VALENTIM
Empresa Prop.: | xxxxxxxx
CNPJ: | xxxxxxxx
Data da proposta: | 2024-01-09
Identifique o tipo de obra: | 2 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de2002 Código Tributário,Tabela II item 19 estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 20%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: |  |  |  | 3%
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  | Ac | 0%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos | S | 0%
Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67% |  | G | 0%
Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74% |  | R | 0%
Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97% |  | DF | 0%
Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21% |  | L | 0%
Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69% |  | l1 | 3.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65% | l2 | 0.6%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.6% | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 4.44% | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 9.59% | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## QCI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | xxxxxxxx | Área da obra: | 6180
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos Próprios | Valor Tot. c/ BDI: | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 | 0
Empreendimento: |  | Pavimentação Poliédrica
Local da Obra: |  | COMUNIDADE SÃO VALENTIM
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxx
Data da proposta: |  | 2024-01-09
BDI Adotado |  | 9.59%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 | 0
| 2 | TRECHO 01 : Estrada São Valentim - Entre as coordenadas 286469.70 m E; 7140476.13 m S - 287076.79 m E; 7140963.69 m S | #DIV/0! | 0 | 0
| 3 | TRECHO 02 : Estrada Santa Lucia - Entre as coordenadas 289414.77 m E; 7141902.16 m S - 289624.28 m E; 7141829.16 m S | #DIV/0! | 0 | 0
| TOTAL : |  | #DIV/0! | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | xxxxxxxx | Área : |  | 6180
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos Próprios | Valor Tot. c/ BDI: |  | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | 0
Empreendimento: |  | Pavimentação Poliédrica
Local da Obra: |  | COMUNIDADE SÃO VALENTIM
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxx
Data da proposta: |  | 2024-01-09
BDI Adotado |  | 9.59%
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | MÊS °4 | % TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 0 |  | MÊS °1: 100% | 100%
| 2 | TRECHO 01 : Estrada São Valentim - Entre as coordenadas 286469.70 m E; 7140476.13 m S - 287076.79 m E; 7140963.69 m S |  | 0 |  | MÊS °1: 20%; MÊS °2: 20%; MÊS °3: 20%; MÊS °4: 20%; MÊS °5: 20% | 100%
| 3 | TRECHO 02 : Estrada Santa Lucia - Entre as coordenadas 289414.77 m E; 7141902.16 m S - 289624.28 m E; 7141829.16 m S |  | 0 |  | MÊS °5: 25%; MÊS °6: 75% | 100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TOTAL: |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | xxxxxxxx | Área: | 6180
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos Próprios | Custo R$/m2 | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | Pavimentação Poliédrica
Local da Obra: |  | COMUNIDADE SÃO VALENTIM
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxx
Data da proposta: |  | 2024-01-09
BDI Adotado |  | 9.59%
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
1 | SINAPI 01/25 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 1,25X2,00 M | M2 | 2.5 |  | 0 | 0
2 | SINAPI 01/25 | TRECHO 01 : Estrada São Valentim - Entre as coordenadas 286469.70 m E; 7140476.13 m S - 287076.79 m E; 7140963.69 m S |  | 800 |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
2.1 |  | SUB-LEITO
2.1.1 | 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 4800 |  | 0 | 0
2.2 |  | BASE
2.2.1 | 532600 DER | COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600 | M2 | 4800 |  | 0 | 0
2.2.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL , DMT 6 KM SOLO LOCAL - (COLCHÃO DE ARGILA) | M3XKM | 4320 |  | 0 | 0
2.3 |  | MEIO-FIO E SARJETA
2.3.1 | 535200 DER | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA | M | 1600 |  | 0 | 0
2.3.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 15 KM - (CORDAO DE PEDRA) | M3XKM | 1080 |  | 0 | 0
2.4 |  | REVESTIMENTO
2.4.1 | 521450 DER | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA | M2 | 4800 |  | 0 | 0
2.4.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (MATERIAL A SER ASSENTADO ) | M3XKM | 10800 |  | 0 | 0
2.4.3 | 532650 DER | ENCHIIMENTO C/ ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M2 | 4800 |  | 0 | 0
2.4.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (ENCHIMENTO ) | M3XKM | 2880 |  | 0 | 0
2.4.5 | COMP 01 | LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM | M3 | 72 |  | 0 | 0
2.4.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 15 KM - (REJUNTAMENTO ) | M3XKM | 1080 |  | 0 | 0
2.4.7 | 532700 DER | COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700 | M2 | 4800 |  | 0 | 0
2.4.8 | 575100 DER | CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA | M2 | 2400 |  | 0 | 0
2.5 |  | DRENAGEM
2.5.1 | 600400 DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | M3 | 51.84 |  | 0 | 0
2.5.2 | 601200 DER | Reaterro e apiloamento mecânico | M3 | 31.41 |  | 0 | 0
2.5.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL , DMT 6 KM SOLO LOCAL - (COLCHÃO DE ARGILA) | M3XKM | 46.656 |  | 0 | 0
2.5.4 | 610800 DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | M | 36 |  | 0 | 0
3 | SINAPI 01/25 | TRECHO 02 : Estrada Santa Lucia - Entre as coordenadas 289414.77 m E; 7141902.16 m S - 289624.28 m E; 7141829.16 m S |  | 230 |  | TOTAL DO GRUPO: | 0
3.1 |  | SUB-LEITO
3.1.1 | 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 1380 |  | 0 | 0
3.2 |  | BASE
3.2.1 | 532600 DER | COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESPESSURA 15 CM - DER/PR 532600 | M2 | 1380 |  | 0 | 0
3.2.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL , DMT 6 KM SOLO LOCAL - (COLCHÃO DE ARGILA) | M3XKM | 1242 |  | 0 | 0
3.3 |  | MEIO-FIO E SARJETA
3.3.1 | 535200 DER | EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA | M | 460 |  | 0 | 0
3.3.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 15 KM - (CORDAO DE PEDRA) | M3XKM | 310.5 |  | 0 | 0
3.4 |  | REVESTIMENTO
3.4.1 | 521450 DER | EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA | M2 | 1380 |  | 0 | 0
3.4.2 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL PAVIMENTADA, DMT 15 KM - (MATERIAL A SER ASSENTADO ) | M3XKM | 3105 |  | 0 | 0
3.4.3 | 532650 DER | ENCHIIMENTO C/ ARGILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M2 | 1380 |  | 0 | 0
3.4.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 6 KM SOLO LOCAL - (ENCHIMENTO ) | M3XKM | 828 |  | 0 | 0
3.4.5 | COMP 01 | LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM | M3 | 20.7 |  | 0 | 0
3.4.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA RURAL, DMT 15 KM - (REJUNTAMENTO ) | M3XKM | 310.5 |  | 0 | 0
3.4.7 | 532700 DER | COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO - DER/PR 532700 | M2 | 1380 |  | 0 | 0
3.4.8 | 575100 DER | CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA MEIO FIO EM PAVIMENTO POLIEDRICO INCLUSIVE COMPACTAÇÃO 1,50 M DE LARGURA | M2 | 690 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | 0
BDI : | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | 0
Responsável Técnico:
Carimbo e Assinatura CREA/CAU:
Responsável Legal:
Carimbo e Assinatura

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÕES COMPLEMENTARES
Edital : |  | xxxxxxxx | Área: | 6180
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos Próprios | Custo R$/m2 | 0
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | Pavimentação Poliédrica
Local da Obra: |  | COMUNIDADE SÃO VALENTIM
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxx
Data Base: |  | 2024-01-09
BDI Adotado |  | 9.59%
| COMP. 01 | LASTRO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA E=1,5CM | M3 | COMSUMO | VALOR UNIT | VALOR TOTAL
| 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 |  | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 0