## P. BDI
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
BDI - Bonificações e Despesas Indiretas
Edital : | . |  |  |  | PREENCHER
N° Contrato de Repasse: | Recursos próprios
Tomador: | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: | Residência unifamiliar em alvenaria
Local da Obra: | Rua Agusto Kuffner, 442
Empresa Prop.: | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | PREENCHER
CNPJ: | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | PREENCHER
Data Base: | xxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | INSERIR DATA DA PROPOSTA
Identifique o tipo de obra: | 1 | 0
Construção de edifícios: | 1 | Informe a base de cálculo do ISSQN.
Construção de rodovias e ferrovias: | 2 | 0 | Sobre os serviços.
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas: | 3 | x | Sobre a mão-de-obra.
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica: | 4 | Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.
Obras portuárias, marítimas e fluviais: | 5 | 0 | SEM Desoneração.
Fornecimento de materiais e equipamentos: | 6 | x | COM Desoneração.
Lei Ordinaria 1052 de 2002 Código Tributário,Tabela II item A) estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: |  |  |  | 25%
Base de cálculo, respectiva alíquota do ISS: |  |  |  | 3%
| Intervalo de admissibilidade |  |  |  |  | Ac | 3%
Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | Valores Propostos |  | S | 0.8%
Administração Central | 3% | 4% | 5.5% | 3% |  | G | 0.8%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.8% |  | R | 0.97%
Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.97% |  | DF | 0.59%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0.59% |  | L | 6.16%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 6.16% |  | l1 | 3.65%
I1: PIS e COFINS |  |  |  | 3.65% |  | l2 | 0.75%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal) |  |  |  | 0.75% |  | l3 | 4.5%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 17.03% |  | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento |  |  |  | 22.81% |  | 20.34% | 22.12% | 25%
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.
BDI - SEM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1
BDI - COM Desoneração = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Responsável Técnico: | . |  |  |  | PREENCHER
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | . |  |  |  | PREENCHER
Responsável Legal: | . |  |  |  | PREENCHER
Carimbo e Assinatura | .

## COMP (hidden)
FONTE | CODIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFIC. | CUSTO UNIT. | DESONERADO
Composição | COMP.01 | TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 33.53 | 8.38
SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.86 | 6.96
SINAPI-I | 3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | 0.15 | 152.54 | 22.88
SINAPI-I | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.01 | 16.38 | 0.16
SINAPI-I | 11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | 4 | 0.12 | 0.48
[5 empty] | TOTAL: | 38.86

## QCI (hidden)
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO
Edital : |  | . | Área: |  | 56.37
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos próprios | Valor Tot. c/ BDI: |  | #VALUE!
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Empreendimento: |  | Residência unifamiliar em alvenaria
Local da Obra: |  | Rua Agusto Kuffner, 442
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI c/ desoneração: |  | 22.81%
| ITEM . | DESCRIÇÃO | % DO GRUPO |  | VALOR DO GRUPO: | TOTAL ACUM.
| .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .2 | ESTRUTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .3 | VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .4 | COBERTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .5 | ESQUADRIAS - ABERTURAS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .8 | PINTURA | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| .9 | PASSEIO | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL : |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
|  |  | Responsavel Legal: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura | .

## CRONO MORADIAS 08-08-07 (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| #REF! |  | ÁREA TOTAL 1008,00 m2
Cliente: SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DOIS VIZINHOS -PR
| Serviços | Total do Ítem |  | 1º Mes |  | 2º Mes |  | 3º Mes |  | 4º Mes |  | 5º Mes |  | 6º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Serviços | Total do Ítem |  | 7º Mes |  | 8º Mes |  | 9º Mes |  | 10º Mes |  | 11º Mes |  | 12º Mes
|  | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%) | R($) | (%)
1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais R($) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Totais Acumulados R($) |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## CRON
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Edital : |  | . | Área: |  | 56.37
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos próprios | Valor Tot. c/ BDI: |  | #VALUE!
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Empreendimento: |  | Residência unifamiliar em alvenaria
Local da Obra: |  | Rua Agusto Kuffner, 442
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI: |  | 22.81%
| ITEM . | DESCRIÇÃO |  | VALOR DO GRUPO |  | MÊS °1 | MÊS °2 | MÊS °3 | MÊS °4 | MÊS °5 | MÊS °6 | MÊS °7 | MÊS °8 | MÊS °9 | % TOTAL
| .1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | #VALUE! |  | MÊS °1: 100% | 100%
| .2 | ESTRUTURA |  | #VALUE! |  | MÊS °1: 50%; MÊS °2: 50% | 100%
| .3 | VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS |  | #VALUE! |  | MÊS °2: 50%; MÊS °3: 50% | 100%
| .4 | COBERTURA |  | #VALUE! |  | MÊS °2: 50%; MÊS °3: 50% | 100%
| .5 | ESQUADRIAS - ABERTURAS |  | #VALUE! |  | MÊS °3: 100% | 100%
| .6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | #VALUE! |  | MÊS °2: 25%; MÊS °3: 50%; MÊS °4: 25% | 100%
| .7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | #VALUE! |  | MÊS °2: 25%; MÊS °3: 50%; MÊS °4: 25% | 100%
| .8 | PINTURA |  | #VALUE! |  | MÊS °4: 100% | 100%
| .9 | PASSEIO |  | #VALUE! |  | MÊS °4: 100% | 100%
| % TOTAL DE EXECUÇÃO: |  |  | 100% |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL: |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL ACUM.: |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Responsável Técnico: | bar: MÊS °1
Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | bar: MÊS °1
Responsavel Legal: | bar: MÊS °1
Carimbo e Assinatura | bar: MÊS °1

## Orçamento
IMPRIMIR EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA PROPONENTE
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Edital : |  | . | Área: |  | 56.37 |  | m²
N° Contrato de Repasse: |  | Recursos próprios | Custo R$/m2 |  | #VALUE!
Tomador: |  | Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos - PR
Empreendimento: |  | Residência unifamiliar em alvenaria
Local da Obra: |  | Rua Agusto Kuffner, 442
Empresa Prop.: |  | xxxxxxxxxxxxxx
CNPJ: |  | xxxxxxxxxxxxxx
Data Base: |  | xxxxxxxxxxxxxx
BDI c/ desoneração: |  | 22.81%
ITEM . | REF. | DESCRIÇÃO | UN. | VALOR UNIT. | QUANT. | VALOR UNIT C/ BDI | TOTAL
SALAS DE AULA
.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
1.1 | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 146,39 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 37.285 | 35 | 45.79 | 1602.65
1.3 | 101497 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1982,48 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1.4 | 5033 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 801,75 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
1.5 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_11/2016 | UN | 225.63 | 1 | 277.1 | 277.1
1.6 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 157,03 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
MURO
1.7 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 94,05 | 8.4 | #VALUE! | #VALUE!
1.8 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA | M3 | 127.79 | 0.2658 | 156.94 | 41.7147
1.9 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 72,46 | 19.43 | #VALUE! | #VALUE!
1.10 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15,35 | 16.71 | #VALUE! | #VALUE!
1.11 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11,48 | 113.37 | #VALUE! | #VALUE!
1.12 | 103675 | CONCRETAGEM, FCK=25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 606,49 | 0.65 | #VALUE! | #VALUE!
1.13 | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 65,23 | 17.6 | #VALUE! | #VALUE!
1.14 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4,98 | 26.58 | #VALUE! | #VALUE!
1.15 | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 2,34 | 26.58 | #VALUE! | #VALUE!
.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
FUNDAÇÃO
2.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 66,12 | 19.5 | #VALUE! | #VALUE!
2.2 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. | M3 | 116.13 | 4.68 | 142.62 | 667.4616
2.3 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 17,49 | 50.52 | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M3 | 662,21 | 0.94 | #VALUE! | #VALUE!
2.5 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA | M3 | 127.79 | 1.326 | 156.94 | 208.1024
2.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 72,46 | 31.14 | #VALUE! | #VALUE!
2.7 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15,35 | 47 | #VALUE! | #VALUE!
2.8 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11,48 | 184.23 | #VALUE! | #VALUE!
2.9 | 103672 | CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO, FCK = 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 605,63 | 2.06 | #VALUE! | #VALUE!
2.10 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 45,72 | 37.368 | #VALUE! | #VALUE!
PILARES, VIGAS E CINTA
2.11 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 64,95 | 19.8 | #VALUE! | #VALUE!
2.12 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15,35 | 22.2 | #VALUE! | #VALUE!
2.13 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11,48 | 97.72 | #VALUE! | #VALUE!
2.14 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 605,63 | 0.95 | #VALUE! | #VALUE!
2.15 | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 70,29 | 31.05 | #VALUE! | #VALUE!
2.16 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11,48 | 128.08 | #VALUE! | #VALUE!
2.17 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 15,35 | 52.24 | #VALUE! | #VALUE!
2.18 | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 606,49 | 1.86 | #VALUE! | #VALUE!
.3 |  | VEDAÇÃO, PISOS E REVESTIMENTOS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
3.1 | 103366 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X39 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 65,23 | 106.56 | #VALUE! | #VALUE!
3.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO , COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 4,98 | 220.12 | #VALUE! | #VALUE!
3.3 | 87535 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 34,69 | 220.12 | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA . AF_03/2024 | M | 30,14 | 17.2 | #VALUE! | #VALUE!
3.5 | 105027 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, AF_03/2024 | M | 25,93 | 7.8 | #VALUE! | #VALUE!
3.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3 | 30,82 | 4.963 | #VALUE! | #VALUE!
3.7 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 106,96 | 2.6 | #VALUE! | #VALUE!
3.8 | 98695 | PINGADEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 18 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 106,96 | 4.2 | #VALUE! | #VALUE!
3.9 | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | M3 | 177.04 | 2.4815 | 217.42 | 539.5277
3.10 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 76,64 | 49.63 | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE | M2 | 59,94 | 49.63 | #VALUE! | #VALUE!
3.12 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 9,91 | 46.8 | #VALUE! | #VALUE!
3.13 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 72,74 | 26 | #VALUE! | #VALUE!
CALÇADA PERIMETRAL - INTERNA
3.14 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 76,64 | 12.68 | #VALUE! | #VALUE!
3.15 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 61,14 | 2.76 | #VALUE! | #VALUE!
.4 |  | COBERTURA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
4.1 | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 1439,43 | 3 | #VALUE! | #VALUE!
4.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 48,32 | 76.8 | #VALUE! | #VALUE!
4.3 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 49,29 | 76.8 | #VALUE! | #VALUE!
4.4 | 94223 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 74,89 | 8 | #VALUE! | #VALUE!
4.5 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 70,18 | 49.63 | #VALUE! | #VALUE!
4.6 | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 5,58 | 71 | #VALUE! | #VALUE!
4.7 |  | BEIRAL
4.8 | COMP.01 | TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X15CM PARA BEIRAL DE TELHADO | M | 38.86 | 35.2 | 47.72 | 1679.744
4.9 | 96111 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 70,18 | 17.6 | #VALUE! | #VALUE!
4.10 | 36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | 5,58 | 35.2 | #VALUE! | #VALUE!
.5 |  | ESQUADRIAS - ABERTURAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
5.1 | 91313 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 998,87 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
5.2 | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA, PINTADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1047,08 | 2 | #VALUE! | #VALUE!
5.3 | 94805 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1434,82 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, BRANCO, INCLUSO VIDRO FOSCO, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M2 | 843,08 | 3.78 | #VALUE! | #VALUE!
5.5 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO BRANCO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 679,1 | 3.6 | #VALUE! | #VALUE!
5.6 | 34381 | JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 60 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 573,05 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
.6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
ESGOTO
6.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 53.03 | 2 | 65.13 | 130.26
6.2 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 108,45 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
6.3 | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 202.43 | 1 | 248.6 | 248.6
6.4 | 97905 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 262.33 | 2 | 322.17 | 644.34
6.5 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. INCL.CONEXOES. AF_08/2022 | M | 24,44 | 2.6 | #VALUE! | #VALUE!
6.6 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. INCL.CONEXOES. AF_08/2022 | M | 30,28 | 11.6 | #VALUE! | #VALUE!
6.7 | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. INCL.CONEXOES AF_08/2022 | M | 37,54 | 0.7 | #VALUE! | #VALUE!
6.8 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. INCL.CONEXOES AF_08/2022 | M | 42,19 | 21.2 | #VALUE! | #VALUE!
6.9 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 105,42 | 3.45 | #VALUE! | #VALUE!
AGUA FRIA
6.10 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 105.52 | 2 | 129.59 | 259.18
6.11 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 100.3 | 1 | 123.18 | 123.18
6.12 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 27,43 | 9 | #VALUE! | #VALUE!
6.13 | 94651 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 22,38 | 15.6 | #VALUE! | #VALUE!
6.14 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (DO MEDIDOR Á CAIXA DAGUA) | M | 5,34 | 16 | #VALUE! | #VALUE!
6.15 | 102622 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 628,32 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
6.16 | 94492 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 63,32 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
ACESSORIOS
6.17 | 86939 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 456.01 | 1 | 560.03 | 560.03
6.18 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 609,16 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
6.19 | 100849 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 46,28 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
6.20 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 113,79 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
.7 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
7.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. PARA ELETRODUTO | M3 | 105,42 | 0.52 | #VALUE! | #VALUE!
7.2 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10,78 | 13 | #VALUE! | #VALUE!
7.3 | 92980 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.66 | 39 | 13.09 | 510.51
7.4 | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 243,24 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
7.5 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 13.26 | 1 | 16.28 | 16.28
7.6 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 15.55 | 1 | 19.1 | 19.1
7.7 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 14,03 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
7.8 | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 76,79 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
7.9 | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 84.31 | 2 | 103.54 | 207.08
7.10 | 39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | 83,59 | 1 | #VALUE! | #VALUE!
7.11 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 74.3 | 1 | 91.25 | 91.25
7.12 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 12.25 | 37 | 15.04 | 556.48
7.13 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), ENTERRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.14 | 40 | 11.22 | 448.8
7.14 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3,24 | 100 | #VALUE! | #VALUE!
7.15 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4.64 | 124 | 5.7 | 706.8
7.16 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.14 | 30 | 8.77 | 263.1
7.17 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9.91 | 17 | 12.17 | 206.89
7.18 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 34.54 | 2 | 42.42 | 84.84
7.19 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52.48 | 1 | 64.45 | 64.45
7.20 | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 58.77 | 1 | 72.18 | 72.18
7.21 | 92027 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76.71 | 1 | 94.21 | 94.21
7.22 | 92002 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 52.47 | 5 | 64.44 | 322.2
7.23 | 92005 | TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 69.8 | 5 | 85.72 | 428.6
7.24 | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 33,55 | 7 | #VALUE! | #VALUE!
.8 |  | PINTURA |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
8.1 | 88497 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 22,32 | 94.5 | #VALUE! | #VALUE!
8.2 | 104641 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, LAVAVEL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 10,36 | 94.5 | #VALUE! | #VALUE!
8.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 4,83 | 92.7 | #VALUE! | #VALUE!
8.4 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 | M2 | 21,14 | 92.7 | #VALUE! | #VALUE!
8.5 | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. PARA BEIRAL | M2 | 28,37 | 5.28 | #VALUE! | #VALUE!
.9 |  | PASSEIO |  |  |  | TOTAL DO GRUPO: | #VALUE!
9.1 | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 39,82 | 12.7 | #VALUE! | #VALUE!
9.2 | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 57,79 | 12.7 | #VALUE! | #VALUE!
9.3 | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 61,14 | 17.78 | #VALUE! | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA : | [6 empty] | #VALUE!
BDI : | [6 empty] | #VALUE!
VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: | [6 empty] | #VALUE!
|  |  | Responsável Técnico: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura CREA/CAU: | .
|  |  | Responsavel Legal: | .
|  |  | Carimbo e Assinatura | .
Note on E15: User: USAR APENAS 2 DIGITOS APÓS A VIRGULA
Note on H15: User: VALOR MAXIMO, NÃO PODE SER SUPERIOR